|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Denumire activitate** | **Denumire subactivitate** | **Tip activitate** | | **Durata** | | | **Rezultate cunatificate** |
| **Eligibilă** | **Neeligibilă** | **Durata totală**  **(nr. luni)** | **Data începere**  **(Luna)** | **Data finalizare**  **(Luna)** |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| **1.Activităţi de cercetare-dezvoltare (cercetare industrială şi/sau dezvoltare experimentală)** | 1.1 State-of-the-art | X |  | 2 | 1 | 3 | Raport al SotA |
| 1.2 Analiza modele euristice | X |  | 1 | 3 | 4 | 1 raport analiza modele matematice |
| 1.3. Arhitectura motor euristic | X |  | 2 | 4 | 6 | 1 raport analiza modele matematice si 1 raport use case |
| 1.4 Arhitectura spatiu de lucru virtual | X |  | 1 | 6 | 7 | 1 raport de proiectare |
| **2. Activitati de achizitie de servicii pentru cercetare-dezvoltare** | 2.1 Programare motor experimental | X |  | 2 | 7 | 9 | Module cod sursa |
| 2.2 Programare sistem Cloud | X |  | 2 | 9 | 11 | Module cod sursa |
| **3.Achiziţii de servicii de consultanţă pentru inovare** | 3.1 Brevetare | X |  | 20 | 1 | 21 | Platforma Cloudifier.NET inscrisa la ORDA  Marca inregistrata |
| 3.2 Cercetare marketing | X |  | 4 | 7 | 11 | 1 studiu de marketing |
| 5. **Activităţi pentru introducerea în producţie şi realizare produs/ proces/ tehnologie/ serviciu** | 5.1 Configurare/ implementare mediu productie | X |  | 5 | 7 | 12 | Servere configurate |
| 5.2 Programare productie | X |  | 4 | 12 | 16 | Migrarea modelelor si sistemelor experimentale in mediul de cercetare-dezvoltare in mediu de testare de productie |
| 5.3 Testare | X |  | 4 | 16 | 20 | Aplicatii testate si gata de rulaj in productie |
| 5.4 ***Activitati de*** Lansare/Punere in functiune | X |  | 1 | 20 | 20 | Punerea in functiune a platformei |
| **6. Activităţi de procurare de materii prime şi materiale necesare realizării proiectului (pentru activităţi de cercetare dezvoltare)** | 6.1 Achizitia licente | X |  | 1 | 1 | 1 | Licente sisteme operare achizitionate |
| 6.2 Achizitia echipamente | X |  | 1 | 1 | 1 | Servere achizitonate si statii de lucru |
| 8. **Activităţi de informare şi publicitate privind proiectul (obligatorii)** | 8.1 Anunt lansare proiect | x |  | 1 | 1 | ANUNT | 1 |
| 8.2 Pregatire materiale publicitare | X |  | 2 | 12 | 14 | strategie diseminare OPEN SOURCE |
| 8.3 Anunt finalizare proiect |  |  | 1 | 21 | 21 | ANUNT |
| **10.Activitati pentru Management de proiect (obligatorii si neeligibile )** | 10.1 Elaborare Metodologie proiect |  | x | 2 | 1 | 1 | raport |
| 10.2 Monitorizare si evaluare |  | x | 19 | 1 | 20 | raport |
| **11.Activitati pentru Audit final al proiectului (obligatorii si neeligibile )** | 11.1 Pregatirea metodologiei de auditare |  | x | 1 | 8 | 8 | raport |
|  | 11.2 Auditarea propriu-zisa |  |  | 12 | 9 | 21 | raport |