**Doc nr.**

**RAPORTUL DE PROGRES nr. 5/09.03.2017**

**1. PO: Competitivitate**

**2. Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor**

**3. Acțiunea:** **POC-A1-A1.2.1-C-2015**

**4.** **Date despre Beneficiar:**

CLOUDIFIER SRL

Numele Beneficiarului:

VOLUNTARI, STR. DRUMUL POTCOAVEI NR. 120, CORPUL B (CADASTRAL C) AL ANSAMBLULUI CARINA RESIDENCE, ETAJ 1, AP. 5B, CAMERA 1, ILFOV, ROMANIA

Adresa:

Director de proiect:

DAMIAN IONUT ANDREI

|  |
| --- |
| 0722291278  [office@cloudifier.net](mailto:office@cloudifier.net) |

Tel, Fax e-mail

34311168

CUI/Codul fiscal:

**5.** **Detalii despre proiect:**

ID P\_38\_543/ COD SMIS 2014+/MYSMIS 104349

ID / Cod My SMIS:

Numele proiectului:

PLATFORMA DE MIGRARE IN CLOUD A APLICATIILOR SI SISTEMELOR INFORMATICE CLASICE Cloudifier.NET

98/09.09.2016

Contract de finanțare nr.:

SUD EST, JUDET ILFOV, ROMANIA

Localizarea geografica a proiectului: (regiune județ, localitate):

21 21 de luni de la data semnarii prezentului contractului – 09.09.2016

Durata proiectului :

1. **Măsuri recomandate în ultimul Raport de progres, şi/sau în Raportul privind vizita de monitorizare/Raportul privind verificarea la fată locului.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Măsura** | **Termen propus** | **Descrierea modului de implementare** | **Termen realizat** | **Obs.** |
|  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**7. Stadiul proiectului:**

Se va completa cu descrierea stadiului proiectului din punct de vedere fizic. Menționăm faptul că, raportul de progres este cerut cu periodicitatea din Contractul de finanțare, chiar dacă în perioada pentru care este completat nu s-a efectuat nici o cheltuială.

* 1. **7.1. Descrierea stadiului de implementare a proiectului**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. activ./subactiv./ Activităţi/ Subactivităţi1 | Partener | Realizat anterior2 | Planificat pentru perioada de raportare2 | Realizat în perioada de raportare2 | Activităţi  care se vor reprograma2 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| Semnarea contractului de finantare Program Operational Competitivitate nr. 98/09.09.2016 | Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare (OI) pentru Ministerul Fondurilor Europene (AM) |  |  |  |  |
| 1.Activitati de cercetare-dezvoltare (cercetare industriala si/sau dezvoltare experimentala)/1.1 State of the art |  | DA  Raport de activitate lunara nr 62/31.10.2016. Raport de activitate nr. lunara nr. 98/29.11.2016  Raport de activitate lunara nr. 112/09.12.2016 | NU | DA  Raport stiintific nr. 139/30.12.2016 |  |
| 1.Activitati de cercetare-dezvoltare (cercetare industriala si/sau dezvoltare experimentala)/1.2 Analiza modele euristice |  | NU | DA | DA  Lucrarea stiintifica nr. 172/31.01.2017 |  |
| 1.Activitati de cercetare-dezvoltare (cercetare industriala si/sau dezvoltare experimentala)/1.3 Arhitectura motor euristic |  | NU | DA | DA  Lucrarea stiintifica nr. 183/10.02.2017  precum si lucrarea stiintifica "Model Architecture for Automatic Translation and Migration of Legacy Applications to Cloud Computing Environments" depusa in cadrul conferintei international CSCS (planificata pentru luna iunie 2017) |  |
| 1.Activitati de cercetare-dezvoltare (cercetare industriala si/sau dezvoltare experimentala)/1.4 Ahitectura spatiu de lucru virtual |  | NU | NU | NU |  |
| 2. Achizitie de servicii pentru cercetare-dezvoltare(cercetare industriala si/sau dezvoltare experimentala /2.1 Programare motor experimental | High Tech System&Software SRL | DA  Cererea de oferta nr. 47/26.09.2016  Pv atribuire 97/29.11.2016 | NU | DA CTR. NR. 492/16.01.2017 |  |
| 2. Achizitie de servicii pentru cercetare-dezvoltare(cercetare industriala si/sau dezvoltare experimentala /2.2 Programare sistem Cloud | High Tech System&Software SRL | DA  Cererea de oferta nr. 47/26.09.2016  Pv atribuire 97/29.11.2016 | NU | DA CTR. NR. 492/16.01.2017 |  |
| 3.Achizitia de servicii de consultanta pentru inovare  /3.1Achizitia de servicii de consultantapentru inovare referitoare la protectia si comercializarea drepturilor de proprietate | Bogdan Dumitru – Cabinet Avocat | DA  Cererea de oferta 49/26.09.2016  Pv atribuire 59/25.10.2016  CTR NR. 60/25.10.2016 | DA | DA – RAPORT DE ACTIVITATE (TIMESHEET 25.10.2016- 25.01.2017) SI FACTURA BDCA 412 |  |
| 4. Achizitia de servicii suport pentru inovare /4.1 Achizitia de servicii suport pentru inovare referitoare la studii de piata | Extreme Evolution SRL | Da  Cererea de oferta 104/07.12.2016  Oferta nr. 4/08.12.2016  Pv de atribuire 109/08.12.2016 | NU | DA CTR. NR. 114/11.12.2016 |  |
| 5.Activitati pentru introducerea in productie si realizare produs/proces/ tehnologie/serviciu  /5.1 Achizitia de licente |  | NU NELANSATA REALOCARE FONDURI  (NOTIFICARE IN CURS DE PREGATIRE) | NU | NU |  |
| 5.Activitati pentru introducerea in productie si realizare produs/proces/ tehnologie/serviciu  /5.2 Achizitia de echipamente | Sysdom Proiecte SRL | NU | NU | DA Cerere de oferta 146/06.01.2017  Oferta din 12.01.2017  PV ATRIBUIRE 161/12.01.2017  LIVRARE/PIF)  51-1 / 10.02.2017  AVIZ 51 / 10.02.2017 |  |
| 5.Activitati pentru introducerea in productie si realizare produs/proces/ tehnologie/serviciu  /5.3 Configurare/implementare mediu productie |  | NU | NU | NU |  |
| 5.Activitati pentru introducerea in productie si realizare produs/proces/ tehnologie/serviciu  /5.4 Programare productie |  | NU | NU | NU |  |
| 5.Activitati pentru introducerea in productie si realizare produs/proces/ tehnologie/serviciu  /5.5 Testare |  | NU | NU | NU |  |
| 5.Activitati pentru introducerea in productie si realizare produs/proces/ tehnologie/serviciu  /5.6 Punerea in fabricatie pentru produs/tehnologie |  | NU | NU | NU |  |
| 6. Activitati de procurare de materii prime si materiale necesare realizarii proeictului (pentru activitati de cercetare dezvoltare) |  | NU | NU | NU |  |
| 7.Activitati de procurare de materii prime si materiale necesare realizarii proiectului (pentru activitati de introducere in productie si realizare produs/proces/tehnologie/serviciu) |  | NU | NU | NU |  |
| 8.Activitati de informare si publicitate privind proiectul (obligatorii)/8.1 Anunt lansare proiect | Zooska Network SRL | DA FINALIZAT  S-A DAT ANUNTUL PENTRU INCEPEREA ACTIVITATII | NU | NU |  |
| 8.Activitati de informare si publicitate privind proiectul (obligatorii)/8.2 Pregatire materiale publicitare | Zooska Network SRL | DA  Cererea de oferta nr. 85/25.11.2016  Pv de atribuire nr. 88/25.11.2016 | NU | NU |  |
| 8.Activitati de informare si publicitate privind proiectul (obligatorii)/8.3 Anunt finalizare proiect | Zooska Network SRL | NU | NU | NU |  |
| 9.Activitati pentru inffintarea si inregistrarea SPIN-OFF-URILOR |  | NU | NU | NU |  |
| 10. Activitati pentru management de proiect/10.1 Elaborare metodologie proiect | Advanced Evolution SRL | DA  Cererea de oferta nr. 105/08.12.2016 | DA | DA  Oferta de pret 2/14.12.2016  PV atribuire nr. 122/15.12.2016  CTR NR. 123/15.12.2016 |  |
| 10. Activitati pentru management de proiect/10.2 Monitorizare si evaluare | Advanced Evolution SRL | DA  Cererea de oferta nr. 105/08.12.2016 | DA | DA  Oferta de pret 2/14.12.2016  PV atribuire nr. 122/15.12.2016  CTR NR. 123/15.12.2016 |  |
| 10. Activitati pentru management de proiect 10.3 Elaborarea unei | Advanced | DA  Cererea de oferta nr. 105/08.12.2016 | DA | DA  Oferta de pret 2/14.12.2016  PV atribuire nr. 122/15.12.2016  CTR NR. 123/15.12.2016 |  |
| 11. Activitati pentru audit final al proiectului /11.1 Auditare finala |  | NU | NU | NU |  |

1 În coloana 1 se vor trece toate activităţile din Cererea de Finanţare, *Capitolul* ***4.7.1 Lista activităților și subactivităților***

2 În colanele 4, 5 se va trece **DA integral** sau **Da parţial** sau **NU,** după caz, pentru acele activităţi/subactivităţi care fac obiectul Raportului de progres. În cazul în care sunt realizări parţiale, se va face expune clar şi concis stadiul îndeplinirii activităţii/subactivităţii respective sau, dacă nu s-a realizat, motivul nerealizării **(**se reprogramează pentru perioada următoare**).** În coloana 6 se vor trece în dreptul activităţilor reprogramate, acele subactivităţi/ etape ce se vor executa în următoarea perioadă de raportare.

* 1. **Rezultatele obținute până în acest moment**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Denumirea rezultatului1** | **Nr. activ./subactiv./ Activităţi/ Subactivităţi2** | **Documentul care atestă rezultatul3** | **Anticipat în CF aprobată4** | **Realizat anterior4** | **Realizat în perioada de raportare4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1 Raport SotA** | **1.Activitati de cercetare dezvoltare (cercetare industriala si /sau dezvoltare experimentala)/1.1 State of the art** | **Raport stiintific nr. 139/30.12.2016** | **1 raport SotA** | **Raport de activitate lunara nr. 62/31.10.2016**  **Raport de activitate lunara nr. 98/29.11.2016**  **Raport de activitate lunara 112/09.12.2016** | **DA**  **Raport stiintific nr. 139/30.12.2016** |
| **1 raport analiza modele matematice** | **1.Activitati de cercetare dezvoltare (cercetare industriala si /sau dezvoltare experimentala)/**  **1.2 Analiza modele euristice** | **Raport analiza modele matematice nr. 172/31.01.2017** | **1 raport analiza modele matematice** |  | **DA**  **Raport analiza modele matematice nr. 172/31.01.2017** |
| **1 raport analiza modele matematice si 1 raport use case** | **1.Activitati de cercetare dezvoltare (cercetare industriala si /sau dezvoltare experimentala)/**  **1.3 Arhitectura motor euristic** | **Raport stiintific model arhitectura 183/10.02.2017 precum si lucrarea stiintifica "Model Architecture for Automatic Translation and Migration of Legacy Applications to Cloud Computing Environments" depusa in cadrul conferintei international CSCS (planificata pentru luna iunie 2017)** | **1 raport analiza modele matematice si 1 raport use case** |  | **DA PARTIAL**  **Raport stiintific model arhitectura 183/10.02.2017 precum si lucrarea stiintifica "Model Architecture for Automatic Translation and Migration of Legacy Applications to Cloud Computing Environments" depusa in cadrul conferintei international CSCS (planificata pentru luna iunie 2017)** |
| **Contract semnat** | **2.Achizitie de servicii pentru cercetare-dezvoltare (cercetare industriala si/sau dezvoltare experimentala)** | **PV de atribuire 97/29.11.2016**  **CTR. NR. 492/16.01.2017** | **DA** | **DA PV de atribuire 97/29.11.2016** | **DA CTR. NR. 492/16.01.2017** |
| **Contract semnat** | **3. Achizitia de servicii de consultanta pentru inovare/3.1 achizitia de servicii de consultanta pentru inovare referitoare la protectia si comercializarea drepturilor de proprietate** | **PV de atribuire 59/29.10.2016**  **CTR. NR. 60/25.10.2016** | **DA** | **DA**  **PV de atribuire 59/29.10.2016**  **CTR. NR. 60/25.10.2016** | **NU** |
| **Contract semnat** | **4. Achizitia de servicii suport pentru inovare/4.1 Achizitia de servicii suport pentru inovare referitoare la studii de piata** | **PV de atribuire 109/08.12.2016**  **CTR. NR. 114/11.12.2016** | **DA** | **DA**  **PV de atribuire 109/08.12.2016** | **DA**  **CTR. NR. 114/11.12.2016** |
| **Echipamente livrate: 3 bucati laptop performant cercetare-dezvoltare**  **1 bucata – Sistem High Performance Computing pentru Inteligenta Artificiala/Machine Learning/Deep Learning** | **5. Activitati pentru introducerea in productie si realizare produs/proces/tehnologie/serviciu/ 5.2 Achizitie echipamente** | **FF nr. 4562/13.02.2017**  **PIF NR. 51-1/10.02.2017**  **AVIZ NR. 51/10.02.2017** | **DA** |  | **DA**  **FF nr. 4562/13.02.2017**  **PIF NR. 51-1/10.02.2017**  **AVIZ NR. 51/10.02.2017** |
| **Anunt lansare proiect** Anunt pe [www.9am.ro/stiri-revista-presei/business](http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/business)  Anunt pe [www.banknews.ro](http://www.banknews.ro) | **8.Activitati de informare si publicitate privind proiectul (obligatorii)/ 8.1 Anunt lansare proiect** | **PV de atribuire 88/25.11.2016** | **1 ANUNT LANSARE PROIECT** | **DA**  **2 ANUNTURI LANSARE PROIECT** Anunt pe [www.9am.ro/stiri-revista-presei/business](http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/business)  Anunt pe [www.banknews.ro](http://www.banknews.ro) | **NU** |
| **Contract semnat** | **10.Activitati pentru management de proiect/10.2 Monitorizare si Evaluare** | **PV atribuire nr. 122/15.12.2016**  **CTR. NR. 123/15.12.2016** | **DA** | **NU** | **DA**  **PV atribuire nr. 122/15.12.2016**  **CTR. NR. 123/15.12.2016** |

**1** Se trec rezultatele obţinute până în acest moment, anticipate sau nu în Cererea de finanţare aprobată, *Capitolul* ***4.7.1 Lista activităților și subactivităților***

**2** Se trece numărul şi denumirea activităţii din care provine rezultatul, aşa cum sunt specificate în *Capitolul* ***4.7.1 Lista activităților și subactivităților***

3 Se trece numele, numărul şi data documentului care atestă obţinerea rezultatului (ex. contract de achiziţie nr…/din.., proces verbal de recepţie nr…/ din.., proces verbal de avizare internă a unui studiu de cercetare, a unui serviciu prestat de un terţ, etc.).

4 În colanele 4 şi 6 se va trece cantitatea anticipată/ realizată pentru fiecare rezultat.

***NOTĂ: Orice activitate desfăşurată se încheie cu un rezultat (studiu, prototip, proiect tehnic, aviz de construcţie, contract de servicii/furnizare produse etc., achiziție de echipamente/utilaje etc., brevet, soft-uri, proces verbal de recepţie. Proces verbal de punere în funcţiune etc.).***

***Se detaliază rezultatele pe următoarele:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REZULTATUL CERCETĂRII** | | |
| **Dacă proiectul presupune activităţi de cercetare:** | | |
| **Denumirea rezultatului cercetării (studiu, documentaţie execuţie, prototip, teste şi încercări etc.) – se anexează rezumatul rezultatului cercetării** | **Nr. Procesul verbal de avizare internă/procesul verbal de recepţie (după caz) – se anexează procesele verbale** | **Nr. Raportului de activitate al echipei de cercetare - se anexează raportul de activitate** |
| **Raport stiintific de cercetare dezvoltare octombrie 2016** | **-** | **Nr. 62/31.10.2016** |
| **Raport stiintific de cercetare dezvoltare noiembrie 2016** | **-** | **Nr. 98/29.11.2016** |
| **Raport stiintific de cercetare dezvoltare decembrie 2016** | **-** | **Nr. 112/09.12.2016** |
| **1 Raport SotA** |  | **Nr. 139/30.12.2016** |
| **Raport analiza modele matematice** |  | **Nr. 172/31.01.2017** |
| **Raport stiintific model arhitectura** |  | **Nr. 183/10.02.2017** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SERVICII** | | | | |
| **Dacă proiectul presupune servicii:** | | | | |
| Tip serviciu | Documentaţie ataşată la dosarul proiectului (dosarul achiziţiei, contract semnat) | **Documentaţii/livrabile recepţionate în urma serviciilor** | Departamentul care utilizează rezultatele serviciului | Proces verbal predare primire semnat / Proces verbal de recepţie |
| **Servicii de cercetare-dezvoltare (cercetare industriala si/sau dezvoltare experimentala)** | Cerere de oferta 47/26.09.2016  PV atribuire 97/29.11.2016  CTR. NR. 492/16.01.2017 | NU EXISTA LIVRABILE PLANIFICATE |  |  |
| **Servicii consultanta pentru inovare referitoare la protectia si comercializarea drepturilor de proprietate** | Cerere de oferta 49/26.09.2016  PV atribuire 59/25.10.2016  CTR. Nr. 60/25.10.2016 | TIMESHEET SI FACTURA |  |  |
| **Servicii suport pentru inovare** | Cerere de oferta 104/07.12.2016  PV atribuire 109/08.12.2016  Ctr. Nr. 114/11.12.2016 | NU EXISTA LIVRABILE PLANIFICATE |  |  |
| **Servicii de informare si publicitate** | Cerere de oferta 85/25.11.2016  PV atribuire 88/25.11.2016 | ANUNTUL DE LANSARE |  |  |
| **Servicii de managament de proiect/monitorizare si evaluare** | Cererea de oferta nr. 105.08.12.2016  PV de atribuire 122/15.12.2016  Ctr. Nr. 123/15.12.2016 | DOCUMENTE PROIECT, NOTIFICARI, CERERI RAMBURSARE, CERERI PREFINANTARE |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ECHIPAMENTE CD şi IT (active corporale si obiecte de inventar)** | | | | | | | |
| **Dacă proiectul presupune livrare de echipamente** | | | | | | | |
| Nr. curent si denumirea echipamentului din lista de echipamente din contract (sau notificare/act adițional) | Denumirea sub care a fost achiziționat echipamentul | Documentaţie ataşată la dosarul proiectului (dosarul achiziţiei, contract semnat) | Inventariat ca item separat (cu nr. de identificare) | Departament unde a fost instalat | În funcţiune  Da/Nu | Proces verbal predare primire semnat / Proces verbal de recepţie şi punere în funcţiune |
| Infrastructura echipamente | **3 bucati laptop performant cercetare-dezvoltare**  **1 bucata LCD**  **1 bucata – Sistem High Performance Computing pentru Inteligenta Artificiala/Machine Learning/Deep Learning** | FF SY4562/13.02.2017 | In curs dealocare | Cloudifier (intreg start-up) | DA | Aviz de insotire a marfii nr. 51/10.02.2017  Proces verbal de punere in functiune echipamente nr. 51-1/10.02.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***NECORPORALE*** | | | | | | | |
| ***Dacă proiectul presupune livrare de active necorporale*** | | | | | | | |
| Nr. curent si denumirea necorporalului din lista de necorporale din contract (sau notificare/act adițional) | Denumirea sub care a fost achiziționat necorporalul | Documentaţie ataşată la dosarul proiectului (dosarul achiziţiei, contract semnat) | Inventariat ca item separat (cu nr. de identificare) | Departament unde a fost instalat | În funcţiune  Da/Nu | Proces verbal predare primire semnat / Proces verbal de recepţie şi punere în funcţiune |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **LUCRĂRI** | | | | | | |
| **Dacă proiectul presupune lucrări** | | | | | | |
| Certificat Urbanism – se anexează copia la raportul de progres  Autorizaţie de construire – se anexează copia la raportul de progres  Raportul dirigintelui de şantier – se anexează copia la raportul de progres  Proces Verbal semnat de ISC pentru faze determinante – se anexează copia la raportul de progres | | | | | | |

**7.3.Aspecte legate de mediul înconjurător (dacă este cazul)**

|  |
| --- |
| **Principiul poluatorul plasteste a fost afirmat pentru prima oara in Declaratia Consiuliului Europei din 1968 privind lupta impotriva poluarii aerului si a fost reluat de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica in 1972. Principiul a fost explicit adoptat in Declaratia de la Rio. Principiul are la baza elemente din teoria economica potrivit careia costurile sociale externe care insotesc productia trebuie sa fie internalizate, adica sa fie luate in calucl in costurile lor de productie. Rezultatul consta in aceea ca, produsele mai putin poluante vor necesita costuri mai reduse, iar consumatorii care se vor putea orienta catre produsele mai putin poluante. Consecintele majore se vor concretiza intr-o utilizare mai eficienta a resurselor si generarea unei poluari mai reduse. In sens larg, continutul acestei reguli generale presupune care orice cheltuieli legate de poluare (repararea prejudiciului ecologic, chletuielile legate de diminuarea efectelor poluarii si cheltuielile de prevenire a poluarii), trebuie sa fie suportate de cel care cauzeaza poluarea si nu de societate. Conform principiului „poluatorul plateste” SC Cloudifier SRL se obliga sa suporte cheltuielile pentru realizarea masurilor de prevenire a poluarii si sa plateasca pentru pagubele provocate de poluarea in cazul in care acestea pot aparea pe parcursul implementarii acestui proiect.** |

**7.4.Aspecte legate de egalitatea de şanse (dacă este cazul)**

|  |
| --- |
| **Dezvoltarea tehnologiilor informationale sprijina prin insasi definia sa egalitatea de sanse. Intreaga abordare a proiectului se va realiza cu respectarea tuturor politicilor si practicilor nationale si europene privind nediscriminarea si acordarea de sanse egale. Proiectul propus are in vedere respectarea principiului egalitatii de sanse si egalitatii de gen, atat in ceea ce priveste managementul si implementarea proiectului, cat si in ceea ce priveste beneficiarii directi si indirecti. Nus e va realiza nici o deosebire, excludere, restrictie sau prefereinta indiferent de nationalitate, etnie, religie, categorie sociala, convingeri, varsta, handicap, apartenenta la o categorie defaorizata, precum si orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea, inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. Actiunile de informare si promovare efectuate pentru a asigura o vizibilitate maxima platformei Cloudfier. Net se vor realiza prin multiple canale de comunicatii: direct mailing, e-mail, mass-media, web. Acestea vor avea ca scop informarea tuturor categoriilor de potentiali clienti, astfel incat un numar cat mai mare de persoane sa aiba acces la serviciile oferite de cloudifier.net** |

**7.5. Probleme identificate la nivelul proiectului (dacă este cazul)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Activitatea**  *(Inclusiv denumirea acesteia din tabelul 4.7.1 Lista activităților și subactivităților)* | **Descrierea problemei** | **Soluţie/propunere pentru rezolvare** | **Termene** |
| **1.Activitati de cercetare-dezvoltare (cercetare industriala si/sau dezvoltare experimentala)** | **Nivelul de salarizare in domeniul inovativ al tehnologiei informatiilor este foarte ridicat comparativ cu bugetul proiectului. Datorita acestui lucru fluctuatia personalului in cadrul start-up-ului CLOUDIFIER SRL este foarte mare. Astfel in luna ianuaria unul din experti si-a depus demisia datorita imposibiltatii de oferire a unui salariu competitiv din partea start-up-ului** | **Se vor angajat experti cercetatori in informatica care vor fi remunerati la o norma de 2 ore pe zi cu nivelul salarial al unui expert junior la 8 ore pe zi. Cu data de 2.03.2017 a fost angajat un cercetator in informatica senior (peste 5 ani de experienta) cu o norma de 2 ore /zi la un nivel de salarizare neta de 2000 lei/luna. Notificarea angajarii dl Purdila Alexandru va fi depusa in data de 13.03.2017** | **-** |

**7.6. Modificări propuse faţă de ceea ce s-a stabilit în Contractul de finanţare (condiţionate de aprobarea OI)**

**Modificări operate**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Act adiţional/Notificare** | **Obiectul actului adiţional/Notificării** | **Motivaţia** |
| Notificarea nr. 1 – nr. inregistrare beneficiar 55/17.10.2016 | Schimbarea reprezentantului legal al CLOUDIFIER SRL fara modificarea echipei de implementare sau a Directorului de Proiect | Doamna Ghita Patricia si-a depus demisia. Actualmente dl Damian Ionut Andrei, Director de Proiect, a preluat functia de Administrator al societatii si implicit reprezentant legal. |
| Notificarea nr. 2 – nr inregistrare beneficiar 66/01.11.2016 | Modificarea graficului de rambursare a cheltuielilor eligibile a proiectului | La momentul semnării contractului de finanțare nr. 98/09.09.2016, anexa 1 care cuprinde graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare nu cuprindea decât calendarul și cuantumul cererilor de rambursare a cheltuielilor proiectului. |
| Notificarea nr. 3 – numar inregistrare beneficiar 73/08.11.2016 | Conceptul pe care a fost gandit si elaborat proiectul Cloudifier se bazeaza pe o infrastructura logica si fizica construita pentru tehnici de Machine Learning. In etapa actuala de cercetare industriala si fundamentala a proiectului s-a decis utilizarea de tehnici de tip Deep Learning (retele neuronale convolutionale) in vederea analizei, recunoasterii si descompunerii in timp real a imaginilor reprezentand interfete grafice de aplicatii, toate acestea plecand de le premizele definitie in etapa de pregatire a dosarului de finantare. | Dupa un an de la elaborarea proiectului si dupa mai bine de o luna de lucru si cercetare-dezvoltare, echipa de implementare a Cloudifier estimeaza ca pentru necesitatile proiectului este suficient un singur server insa cu specificatii tehnice mult mai performante, server destinat calcului stiintific de inalta performanta (high performance computing). |
| Notificarea nr. 4 – numar inregistrare beneficiar 75/08.11.2016 | Modificarea graficului de rambursare a cheltuielilor eligibile a proiectului | La momentul semnării contractului de finanțare nr. 98/09.09.2016, anexa 1 care cuprinde graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare nu cuprindea decât calendarul și cuantumul cererilor de rambursare a cheltuielilor proiectului. |
| Notificarea nr. 5- numar inregistrare beneficiar 101/06.12.2016 | Modificarea graficului de rambursare a cheltuielilor eligibile a proiectului | Datorita faptului ca la data prezentei notificari bugetul solicitat pentru prefinantarea #1 nu a fost receptionat de Beneficiar exista greutati in majore in procesul de implementare a proiectului datorate fluxului de numerar blocat dupa aproape 3 luni de la inceperea proiectului. Totodata, datorita acestei situatii, Beneficiarul se afla in situatia de a nu putea finaliza achizitiile preconizate prin receptionarea si plata acestora cu toate ca d.p.d.v. logistic majoritatea acestora sunt finalizate din punct de vedere al desfasurarii achizitiilor. |
| Notificare nr. 6 nr, inregistare beneficiar 118/14.12.2016 | Numirea in functia de expert dezvoltator Software a domnului Octavian Bulie in proiectul Platforma de migrare automatizată în cloud a aplicațiilor și sistemelor informatice clasice cloudifier.net | Asa cum se poate vedea din CV-ul domnului Octavian Bulie am considerat ca este persoana potrivita pentru functia de expert dezvoltator Software in proiect, avand urmatoarele atributii descrise si in Cererea de Finantare |
| Notificare nr. 7 nr. inregistrare beneficiar 180/07.02.2017 | Incetarea contractului de munca a domnului Octavian Bulie din functia de expert dezvoltator Software in proiectul Platforma de migrare automatizată în cloud a aplicațiilor și sistemelor informatice clasice cloudifier.net., in compania Cloudifier SRL avand functia de Asistent Cercetare/Programator | Contractul de munca al dlui Octavian Bulie cu SC Cloudifier SRL a incetat incepand cu data de 01.02.2017 ca urmare a depunerii acestuia a cererii de demisie. |

**Modificări previzionate**

|  |
| --- |
| Momentan nu exista modificari previzionate. |

* 1. **Vă rugăm să precizaţi stadiul la care se află achiziţiile publice conform calendarului stabilit în cererea de finanţare (**se trec toate achiziţiile care încep/se derulează/s-au finalizat în perioada de raportare**):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Obiectul contractului/**  **Acordului-cadru**  **pentru realizarea proiectului1** | **Valoarea estimată2**  **(Lei)** | **Procedura de achiziţie publică**  **aplicată** | **Nr. şi data publicării anunțului achiziție (SEAP/ziar/alt document massmedia)** | **Data estimată pentru începerea procedurii** | **Data estimată pentru finalizarea procedurii** | **Stadiul aplicării procedurii de achiziţie publică3/derularii contractului** |
| 1 | Servicii cercetare –dezvoltare (cercetare industriala si/sau dezvoltare experimentala) | 115.875fara TVA,  23.175 val TVA | ACHIZITIE DIRECTA |  | Luna 1 | Luna 2-3 | FINALIZATA  CUI 30126940  PV ATRIB 97/29.11.2016  CONTRACTOR: High Tech Systems and Software SRL |
| 2 | **Achizitie echipamente**  **3 bucati laptop performant cercetare-dezvoltare**  **1 bucata – Sistem High Performance Computing pentru Inteligenta Artificiala/Machine Learning/Deep Learning** | 51930.36 lei fara TVA,  9866.77 lei Valoare TVA | ACHIZITIE DIRECTA |  | Luna 1 | Luna 2-3 | FINALIZATA  CUI: RO22743081  PV ATRIBUIRE: 161/12.01.2017  CONTRACTOR: SYSDOM PROIECTE |
| 3 | Achizitie active necorporale Licenta SOx3 | 40.323 fara TVA 8064 valoare TVA | ACHIZITIE DIRECTA |  | Luna 1 | Luna 2-3 | NELANSATA |
| 4 | Cheltuieli servicii de consultanta pentru inovare referitoare la protejarea si comercializarea drepturilor de proprietate intelectuala | 56.451.61 fara TVA  11290.8 valoare TVA | ACHIZITIE DIRECTA |  | Luna 1 | Luna 2 | FINALIZATA  CUI:  PV ATRIBUIRE: 59/25.10.2016  CONTRACTOR: BOGDAN DUMITRU – CABINET AVOCAT |
| 5 | Cheltuieli pentru servicii suport pentru inovare referitoare la studii de piata | 32.250 fara TVA,  6450 valoarea TVA | Achizitie directa |  | Luna 7 | Luna 9 | FINALIZATA  CUI:RO24269481  PV ATRIBUIRE: 109/08.12.2016  CONTRACTOR: EXTREME EVOLUTION SRL |
| 6 | Cheltuieli pentru informare si publicitate proiect | 22.500 fara TVA,  4400 valoare TVA | ACHIZITIE DIRECTA |  | Luna 1 | Luna 2 | FINALIZATA  CUI:25734886  PV ATRIBUIRE: 88/25.11.2016  CONTRACTOR: ZOOSKA NETWORK SRL |
| 7 | Cheltuieli aferente managementului de proiect | 10484.16  Fara TVA  2096 valoare TVA | ACHIZITIE DIRECTA |  | Luna 1 | Luna 2 | FINALIZATA  CUI: 30356450  PV ATRIBUIRE:  122/15.12.2016  CONTRACTOR: ADVANCED EVOLUTION SRL |
| 8 | Cheltuieli aferente auditului final al proiectului | 5.226 fara TVA,  1045 valoare TVA | ACHIZITIE DIRECTA |  | Luna 9 | Luna 10 | NELANSATA |

**1** Obiectul contractului trebuie să se refere la servicii, lucrări, furnizare produse. Se vor trece toate achiziţiile prevăzute în tabelul la capitolul **7.4 ACHIZIŢII din**  cererea de finantare aprobata, urmând ca la fiecare raport de progres să se completeze stadiul de aplicare a procedurii de achiziţie.

2 La valoarea estimată se vatrece valoarea din tabelul capitolul **7.4 ACHIZIŢII din** cererea de finanţare aprobată până se semnează contractul. După semnarea contractului se trece valoarea reală a acestuia, specificând suma fără TVA şi separat TVA.

**3** În cazul în care procedura s-a încheiat cu un contract, se va trece numele contractorului si CUI-ul, nr. contractului şi data semnării.

\* Notă:

Se va completa o declaraţie pe propria răspundere (semnată de reprezentantul legal al Beneficiarului) prin care se va atesta că respectiva achiziţie publică s-a realizat în condiţiile respectării legislaţiei în vigoare.

***Se va ataşa la raportul de progres câte o copie a fiecărui contract de achiziţie încheiat.***

1. **Informare si publicitate pentru proiect**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Activitatea/produsele de informare si publicitate\*** | **Durata estimata/ Perioada** | **Data realizării, locul** | **Produsele de informare si publicitate utilizate** |
| 8.Activitati de informare si publicitate privind proiectul (obligatorii)  8.1 Anunt lansare proiect | 1 luna/01.10.2016-01.11.2016 |  | Au fost publicate doua anunturi identice de lansare in doua plublicatii diferite pentru cresterea vizibilitatii  Anunt pe [www.9am.ro/stiri-revista-presei/business](http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/business)  Anunt pe [www.banknews.ro](http://www.banknews.ro) |

\*se vor anexa in copie sau fotografii ale produselor de informare si publicitate, astfel încât sa se vadă elementele de identitate vizuala obligatorii

\* pentru evenimente se vor anexa liste de participanți cu semnătura acestora, copii după invitație, copii ale materialelor , prezentărilor folosite

1. **Indicatori:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicator** | **Valoarea indicatorului stabilită prin contract** | | **Valoarea indicatorului obţinută în perioada de raportare (trimestru)** | | **Valoarea indicatorului obţinută până în prezent (cumulat de la data începerii proiectului)** | |
| **UM** | **Cantitate** | **UM** | **Cantitate** | **UM** | **Cantitate** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Indicatori de realizare** |  |  |  |  |  |  |
| **Cereri de brevete** | **Buc** | **1** | **buc** | **0** | **buc** | **0** |
| **Numar de Cercetatori noi** | **Nr** | **1** | **nr** | **1** | **nr** | **1** |
| **Numar de noi locuri de munca** | **Nr** | **1** | **nr** | **0** | **nr** | **0** |
| **Valoarea cheltuielilor totale private atrase prin proiect (eligibile si neeligibile) (lei)** | **Valoare** | **106.549,00** | **valoare** | **0** | **valoare** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Indicatori de rezultat** |  |  |  |  |  |  |
| **Cifra de afaceri** | **Valoare** | **600.000 lei** | **valoare** | **0** | **valoare** | **0** |
| **Numar de clienti ai rezultatelor proiectului** | **Nr** | **100** | **nr** | **0** | **nr** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. **În perioada de raportare proiectul intră sub incidenţa ajutorului de stat „de minimis”? Da Nu**

**DA**

**11 În această perioadă de raportare proiectul a generat venit? Da Nu**

**NU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Total venituri obţinute anterior** | **Total venituri obţinute pentru perioada de raportare** | **Total venituri obţinute până la momentul elaborării cererii de rambursare** |
|  | **0 lei** | **0 lei** |

**Reprezentant legal al Beneficiarului, Director de proiect,**

**DAMIAN ANDREI IONUT DAMIAN ANDREI IONUT**

**Data: 09.03.2017**

***ATENȚIE: Raportul de progres va fi însoțit de Anexele 3, și4***