**Nr. înregistrare Beneficiar: 101/06.12.2016 Nr. înregistrare DGOI:**

**Către OI Cercetare**

**Doamnei Director General Dana GHEORGHE**

**NOTIFICARE nr. 5 privind modificarea contractului**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr. contract de finanțare: 98/09.09.2016**  **Axa prioritară 1** Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior  **Acțiunea 1.2.1**: Stimularea cererii intreprinderilor pentru inovare prin proiecte de cdi derulate de intreprinderi individual sau in parteneriat cu institutele de cd si universitati | |
| **Titlul proiectului:** Platforma de migrare automatizată în cloud a aplicațiilor și sistemelor informatice clasice cloudifier.net | **ID: P\_38\_543** |
| **MySMIS: 104349** |

Prin prezenta, vă notificăm următoarele modificări la contractul de finanțare mai sus menționat, în baza prevederilor art. 10 alin. 7 Menționăm că modificarea nu afectează scopul şi obiectivele proiectului, indicatorii de rezultat, valoarea maximă a finanțăriinerambursabile prevăzute prin contract şi nici factorii de evaluare care au stat la baza acordării finanțării nerambursabile.

1. **Modificarea solicitată**

Conform prevederilor contractului de finanțare nr. 98/09.09.2016, art. 10, alineatul 7, litera e, solicităm OI Cercetare aprobarea modificării graficului de rambursare a cheltuielilor eligibile a proiectului „Platforma de migrare automatizată în cloud a aplicațiilor și sistemelor informatice clasice cloudifier.net”.

1. **Motivația**

Datorita faptului ca la data prezentei notificari bugetul solicitat pentru prefinantarea #1 nu a fost receptionat de Beneficiar exista greutati in majore in procesul de implementare a proiectului datorate fluxului de numerar blocat dupa aproape 3 luni de la inceperea proiectului. Totodata, datorita acestei situatii, Beneficiarul se afla in situatia de a nu putea finaliza achizitiile preconizate prin receptionarea si plata acestora cu toate ca d.p.d.v. logistic majoritatea acestora sunt finalizate din punct de vedere al desfasurarii achizitiilor. Deasemenea in conformitate cu articolul b) paragraful 9) din Anexa 1 – Conditii Specifice a contractului de finatare nr 98/09.09.2016 este necesar ca in termen de 10 zile de la expirarea perioadei pentru care se acorda finantarea sa depunem o cerere de rambursare pentru justificarea sumei prefinantate. Aceste aspecte determina necesitatea imediata de amanare cu un termen aproximativ de 30 de zile a cererii 1 de rambursare precum si modificarea implicita a graficului de rambursare. In final dorim sa mentionam in prezenta notificare ca Beneficiarul face numeroase demersuri pentru a gasi solutii de finantare bancara/comerciala pentru a acoperi sumele necesare desfasurarii eficiente a proiectului (cash-flow), sume ce depasesc cuantumul de 10% al finantarii proprii.

1. **Documente justificative anexate**
2. Grafic actualizat al cererilor de prefinanțare/plată/rambursare.
3. **Modificarea necesită inițierea unui act adițional**

×NUUu

Da

1. **Notificări anterioare**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Notificare** | **Adresă Beneficiar (nr./data)** | **Adresa de aprobare/respingere (nr./data)** | **Motivația notificării/prevederile contractului de finanțare invocate** |
| 1 | 55/17.10.2016 | - | Schimbare reprezentant legal fara modificarea echipei de implementare a proiectului |
| 2 | 66/01.11.2016 | 8836/04.11.2016 | Introducere solicitare prefinantare in graficul de rambursare al proiectului |
| 3 | 73/08.11.2016 | 8898/09.11.2016 | Notificare privind modificare infrastructura servere fara modificarea bugetului, planificarii si a obiectivelor |
| 4 | 75/08.11.2016 | 8891/09.11.2016 | Introducere solicitare prefinantare in graficul de rambursare al proiectului |

**Vă rugăm să aprobați solicitările de modificare ce fac obiectul prezentei notificări.**

**Reprezentant legal / Director proiect**

**Andrei Ionut DAMIAN**

**Anexa la notificarea 101/06.12.2016**

# Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. cererii** | **Tipul Cererii\*\*\*** | **Data estimată de transmitere a Cererii către AM (zz/ll/an)\*\*** | **Valoare eligibilă estimată aferentă cererii** |
| **(lei)** |
| 1.a | Cerere de prefinantare 1 | 08.11.2016 | 52.696,8 |
| 1.b | Cerere de plata | 25.12.2016 | 236.172 |
| 1 | Rambursare intermediara 1 | 10.01.2017 | 333.868 |
| 2.a | Cerere de prefinantare 2 | 11.01.2017 | 59,590 |
| 2 | Rambursare intermediara 2 | 10.04.2017 | 93.089 |
| 3.a | Cerere de prefinantare 3 | 11.04.2017 | 65,423 |
| 3 | Rambursare intermediara 3 | 10.07.2017 | 93.089 |
| 4.a | Cerere de prefinantare 4 | 11.07.2017 | 65,423 |
| 4 | Rambursare intermediara 4 | 10.10.2017 | 93.089 |
| 5.a | Cerere de prefinantare 5 | 11.10.2017 | 65,423 |
| 5 | Rambursare intermediara 5 | 10.01.2018 | 93.089 |
| 6.a | Cerere de prefinantare 6 | 11.01.2018 | 43,616 |
| 6 | Rambursare intermediara 6 | 10.03.2018 | 66.621 |
| 7 | Rambursare finala | 10.06.2018 | 25.836 |
|  | | | **798.681** |

\* Beneficiarul are obligatia de a actualiza graficul în conformitate cu art.10 din HG 93/2016

\*\* Se va estima ca data calendaristică

\*\*\* Se va indica tipul cererii depuse: Cerere de prefinanțare / plată / rambursare intermediară / rambursarefinală