**Nr. înregistrare Beneficiar: 188/17.02.2017 Nr. înregistrare DGOI:**

**Către OI Cercetare**

**Doamnei Director General Dana GHEORGHE**

**NOTIFICARE nr. 8 privind modificarea contractului**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr. contract de finanțare: 98/09.09.2016**  **Axa prioritară 1** Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior  **Acțiunea 1.2.1**: Stimularea cererii intreprinderilor pentru inovare prin proiecte de cdi derulate de intreprinderi individual sau in parteneriat cu institutele de cd si universitati | |
| **Titlul proiectului:** Platforma de migrare automatizată în cloud a aplicațiilor și sistemelor informatice clasice cloudifier.net | **ID: P\_38\_543** |
| **MySMIS: 104349** |

Prin prezenta, vă notificăm următoarele modificări la contractul de finanțare mai sus menționat, în baza prevederilor art. 10 alin. 7 Menționăm că modificarea nu afectează scopul şi obiectivele proiectului, indicatorii de rezultat, valoarea maximă a finanțăriinerambursabile prevăzute prin contract şi nici factorii de evaluare care au stat la baza acordării finanțării nerambursabile.

1. **Modificarea solicitată**

Conform prevederilor contractului de finanțare nr. 98/09.09.2016, art. 10, alineatul 7, litera e, solicităm OI Cercetare aprobarea modificării graficului de rambursare a cheltuielilor eligibile a proiectului „Platforma de migrare automatizată în cloud a aplicațiilor și sistemelor informatice clasice cloudifier.net”.

1. **Motivația**

Furnizorul initial de echipamente a fost schimbat cu o companie care a acceptat plata echipamentelor la 30 de zile dupa livrarea si receptia acestora (livrare si receptie care a fost finalizata ieri 14.02.2017).

1. **Documente justificative anexate**
2. Grafic actualizat al cererilor de prefinanțare/plată/rambursare.
3. **Modificarea necesită inițierea unui act adițional**

×NUUu

Da

1. **Notificări anterioare**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Notificare** | **Adresă Beneficiar (nr./data)** | **Adresa de aprobare/respingere (nr./data)** | **Motivația notificării/prevederile contractului de finanțare invocate** |
| 1 | 55/17.10.2016 | - | Schimbare reprezentant legal fara modificarea echipei de implementare a proiectului |
| 2 | 66/01.11.2016 | 8836/04.11.2016 | Introducere solicitare prefinantare in graficul de rambursare al proiectului |
| 3 | 73/08.11.2016 | 8898/09.11.2016 | Notificare privind modificare infrastructura servere fara modificarea bugetului, planificarii si a obiectivelor |
| 4 | 75/08.11.2016 | 8891/09.11.2016 | Introducere solicitare prefinantare in graficul de rambursare al proiectului |
| 5 | 101/06.12.2016 | 9260/08.12.2016 | Notificare privind modificarea graficului de rambursare a proiectului |
| 6 | 118/14.12.2016 |  | Numirea in functia de expert dezvoltator Software a domnului Octavian Bulie in proiectul Platforma de migrare automatizată în cloud a aplicațiilor și sistemelor informatice clasice cloudifier.net., in compania Cloudifier SRL avand functia de Asistent Cercetare/Programator. |
| 7 | 180/07.02.2017 | 5779/07.02.2017 | Incetarea contractului de munca a domnului Octavian Bulie din functia de expert dezvoltator Software in proiectul Platforma de migrare automatizată în cloud a aplicațiilor și sistemelor informatice clasice cloudifier.net., in compania Cloudifier SRL avand functia de Asistent Cercetare/Programator. |

**Vă rugăm să aprobați solicitările de modificare ce fac obiectul prezentei notificări.**

**Reprezentant legal / Director proiect**

**Andrei Ionut DAMIAN**

**Anexa la notificarea 188/17.02.2017**

# Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. cererii** | **Tipul Cererii\*\*\*** | **Data estimată de transmitere a Cererii către AM (zz/ll/an)\*\*** | **Valoare eligibilă estimată aferentă cererii** |
| **(lei)** |
| 1 | Cerere de prefinantare 1 | 08.11.2016 | 52696.80 |
| 2 | Cerere de plata 1 aferenta achizitiei echipamentelor | 25.12.2017 | 55617.42 |
| 3 | Rambursare intermediara 1 aferenta cererii de prefinantare 1 | 10.01.2017 | 52590.60 |
| 4 | Cerere de prefinantare 2 | 11.01.2017 | 59590.00 |
| 5 | Rambursare intermediara 2 pentru regia aferenta prefinantarii 1 | 07.02.2017 | 13147.65 |
| 6 | Rambursare intermediara 3 (aferenta cererii de plata 1, regie, alte cheltuieli) | 21.03.2017 | 76661.78 |
| 7 | Rambursare intermediara 4 aferenta cererii de prefinantare 2 inclusiv regie aferenta prefinantarii | 10.04.2017 | 74487.50 |
| 8 | Cerere de prefinantare 3 | 11.04.2017 | 65423.00 |
| 9 | Rambursare intermediara 5 aferenta cererii de prefinantare 3 inclusiv regie aferenta prefinantarii | 10.07.2017 | 81778.75 |
| 10 | Cerere de prefinantare 4 | 11.07.2017 | 65423.00 |
| 11 | Cerere de plata 2 | 20.07.2017 | 180000.00 |
| 12 | Rambursare intermediara 6 (aferenta cererii de plata 2, regie, alte cheltuieli) | 20.08.2017 | 200000.00 |
| 13 | Rambursare intermediara 7 aferenta cererii de prefinantare 4 inclusiv regie aferenta prefinantarii | 10.10.2017 | 81778.75 |
| 14 | Cerere de prefinantare 5 | 11.10.2017 | 65423.00 |
| 15 | Rambursare intermediara 8 aferenta cererii de prefinantare 5 inclusiv regie aferenta prefinantarii | 10.01.2018 | 81778.75 |
| 16 | Cerere de prefinantare 6 | 11.01.2018 | 43616.00 |
| 17 | Rambursare intermediara 9 aferenta cererii de prefinantare 6 inclusiv regie aferenta prefinantarii | 10.03.2018 | 54520.00 |
| 18 | Rambursare finala | 10.06.2018 | 81937.23 |
|  | | | **798681.00** |

\* Beneficiarul are obligatia de a actualiza graficul în conformitate cu art.10 din HG 93/2016

\*\* Se va estima ca data calendaristică

\*\*\* Se va indica tipul cererii depuse: Cerere de prefinanțare / plată / rambursare intermediară / rambursarefinală