|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Denumire activitate** | **Denumire subactivitate** | **Durata** | | | **Rezultate cuantificate** | **Obs** |
| **Durata totala (nr. luni)** | Start | **End** |  |  |
| 1. Activităţi de cercetare-dezvoltare (cercetare industrială şi/sau dezvoltare experimentală) | 1.1 State-of-the-art | 2 | SEP-2016 | 9-DEC-2016 | 1 buc.Raport al SotA |  |
| 1.2 Analiza modele euristice | 1 | DEC-2016 | **9-IAN-2017** | **1 raport analiza modele matematice** |  |
| 1.3. Arhitectura motor euristic | 2 | IAN-2017 | **9-MAR-2017** | **1 raport analiza modele matematice si 1 raport use case** |  |
| 1.4 Arhitectura spatiu de lucru virtual | 1 | MAR-2017 | **9-APR-2017** | **1 raport de proiectare** |  |
| 2.Achiziţie de servicii pentru cercetare-dezvoltare (cercetare industrială şi / sau dezvoltare experimentală) | 2.1 Programare motor experimental | 2 | SEP-2017 | **9-DEC-2017** | **Module cod sursa** |  |
| 2.2 Programare sistem Cloud | 2 | IUN-2017 | **9-AUG-2017** | **Module cod sursa** |  |
| 3. Achiziţia de servicii juridice | 3.1 Achizitia de servicii juridice | 20 | SEP-2016 | **9-MAI-2018** | **Platforma Cloudifier.NET inregistrata la ORDA;** |  |
| 4. Achiziţia de servicii suport | 4.1 Achizitia de servicii studii de piata | 4 | MAR-2017 | **9-AUG-2017** | **1 studiu de piata** |  |
| 5. Activitati pentru introducerea in productie si realizare produs/ proces/ tehnologie/ serviciu | 5.1 Achizitia licente | 1 | SEP-2016 | 9-DEC-2016 | 10 buc Licente sisteme operare achizitionate |  |
| 5.2 Achizitie echipamente | 1 | SEP-2016 | 9-DEC-2016 | 3 buc. Statii de lucru achizitonate |  |
| 5.3 Configurare / implementare mediu productie | 5 | MAR-2017 | **9-SEP-2017** | **3 buc Servere configurate** |  |
| 5.4 Programare productie | 4 | SEP-2017 | **9-IAN-2018** | **Migrarea modelelor si sistemelor in productie** |  |
| 5.5 Testare | 4 |  | **9-MAR-2018** | **Aplicatii testate si gata de rulaj in productie** |  |
| 5.6Punerea in fabricatie pentru produs/tehnologie | 1 |  | **9-MAI-2018** | **1 buc. Platforma informatica functionala** |  |
| 8. Activitati de informare si publicitate privind proiectul (obligatorii) | 8.1 Anunt lansare proiect | 1 |  | SEP-2016 | 1 Anunt lansare proiect |  |
| 8.2 Pregatire materiale publicitare | 2 |  | **9-DEC-2017** | Materiale publicitare conform buget aprobat; |  |
| 8.3 Anunt finalizare proiect | 1 |  | **9-MAI-2018** | 1 buc Anunt finalizare proiect |  |
| 10.Activitati pentru Management de proiect | 10.1 Elaborare Metodologie proiect | 2 | 1 | 1 | 1 buc raport metodologie management proiect |  |
| 10.2 Monitorizare si evaluare | 19 | 1 | 9-MAI-2018 | 6 buc raport progres trimestriale |  |
| 10.3 Elaborare cereri rambursare | 19 | 2 | 9-MAI-2018 | 6 cereri Rambursare inaintate catre AM-OI |  |
| 11.Activitati pentru Audit final | 11.1 Auditarea finala | 12 | 9 | **9-MAI-2018** | 1 buc raport audit final |  |